## Página1
Fase | Tarefa | Prioridade | Tipo | Equipe | Proprietário | Status | Data de início | Data de término | Data de repetição | Observações | Documentos
| Registro das reunioes | P1 | Tarefa Recorrente | Administrativo | Nicolas | Em execução | 2024-09-25 | 2024-12-31 |  | Apos cada reunião
Planejamento | Definir o tema do projeto | P0 | Reunião | TODOS | Luiz Gustavo | Concluída | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | Reunião | Ata do dia 25 de setembro de 2024
Planejamento | Contexto e o objetivo do projeto | P0 | Reunião | TODOS | Luiz Gustavo | Concluída | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | Reunião | Ata do dia 27 de setembro de 2024
Resultados | Apresentaçao em sala | P0 | Apresentação | TODOS | Luiz Gustavo | Concluída | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | Apresentacão do mapa empatia
Planejamento | Divisão das equipes | P1 | Reunião | TODOS | Luiz Gustavo | Concluída | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | Reunião | Ata do dia 04 de outubro de 2024
Planejamento | Reunião para criação do cronograma | P1 | Reunião | TODOS | Luiz Gustavo | Concluída | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | Reunião | Ata do dia 09 de outubro
Planejamento | Criaçao do formulario de pesquisa | P1 | Tarefa | Administrativo | Luiz Gustavo | Concluída | 2024-10-09 | 2024-10-10 |  | A pesquisa colhera dados dos estudantes | Pesquisa LGC
Planejamento | Criaçao da identidade visual | P2 | Tarefa | Designer | Tayna | Em execução | 2024-10-09 | 2024-10-17 |  | Criar logotipo, paleta de cores e tipografia
Planejamento | Publicação do formulario de pesquisa | P1 | Tarefa | Marketing | Diego | Concluída | 2024-10-11 | 2024-10-16 |  | Envio do formulario de pesquisa | Pesquisa LGC
Planejamento | Criação de cartaze para divulgação do forms | P2 | Tarefa | Marketing | Jean Aquilla | Concluída | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | Criar e distribuir cartazes para divulgaçao do formulario | cartaz forms pesquisa.pdf
Planejamento | Reformulação do cronograma | P1 | Tarefa Recorrente | Administrativo | Luiz Gustavo | Em execução | 2024-10-14 | 2024-12-31 | Segunda | Deverá ser feita uma reorganização no cronograma
Planejamento | Analize de requisitos do app | P1 | Reunião | Desenvolvimento, Administrativo | Italo Felipe | Concluída | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | Escolher as melhores ferramentas e estrategias para o app | Analize de requisitos
Planejamento | Analize dos dados da pesquisa | P1 | Tarefa | Analize de Dados | Tulio Vilaca | Concluída | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | Gerar um relatorio com os dados obtidos | Relatório formulario pesquisa.pdf
Planejamento | Pesquisa de custo do app | P1 | Tarefa | Financeiro | Gustavo Aguiar | Em execução | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | Gerar um relatorio de custos para manter o app e o site
Planejamento | Criação da apresentação | P1 | Tarefa | Administrativo, Designer | Luiz Gustavo | Em execução | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  | Criar um slide para a presentação
Resultados | Apresentaçao em sala | P0 | Apresentação | TODOS | Luiz Gustavo | Não iniciada | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Apresentar a ideia do projeto, por meio de slides
Desenvolvimento | Criaçao das redes sociais | P2 | Tarefa | Marketing | Jean Aquilla | Não iniciada | 2024-10-21 | 2024-10-16 |  | Criar o perfil da empresa no Instagran e no X.
Desenvolvimento | Postagem no instagram (feed) | P3 | Tarefa Recorrente | Marketing | Diego | Não iniciada | 2024-10-21 | 2024-12-31 | Quarta | Postagens para Divulgação
Desenvolvimento | Postagem no instagram (Storys) | P3 | Tarefa Recorrente | Marketing | Allan | Não iniciada | 2024-10-21 | 2024-12-31 | Terça, Sexta | Postagens para Divulgação
Desenvolvimento | Postagem no X | P3 | Tarefa Recorrente | Marketing | Jean Aquilla | Não iniciada | 2024-10-21 | 2024-12-31 | Quinta | Postagens com foco no desenvolvimento e na empresa
Desenvolvimento | Analize de conteudo do site da empresa | P1 | Reunião | Administrativo, Desenvolvimento, Marketing | Luiz Gustavo | Não iniciada | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | Discutir quais dados conteram no site
Desenvolvimento | Desenvolvimento do site da empresa | P1 | Tarefa | Desenvolvimento, Designer | Italo Felipe | Não iniciada | 2024-10-28 | 2024-11-02 |  | Pagina web da empresa
Desenvolvimento | Lançamento site empresa | P0 | Tarefa | Marketing | Jean Aquilla | Não iniciada | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | Lançar e fazer publicidade sobre o site
Desenvolvimento | Definir um MVP | P0 | Reunião | Administrativo, Desenvolvimento | Luiz Gustavo | Não iniciada | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  | Definir o produto mínimo viável para o desenvolvimento.
Desenvolvimento | Desenvolvimento da Interface - app | P1 | Tarefa | Desenvolvimento, Designer | Italo Felipe | Não iniciada | 2024-11-06 | 2024-11-15 |  | Criar protótipos de baixa e alta fidelidade das telas do app, focando na simplicidade e usabilidade.
Desenvolvimento | Criação de Banco de Dados - app | P1 | Tarefa | Desenvolvimento | Luan | Não iniciada | 2024-11-06 | 2024-11-09 |  | Estruturar o banco de dados para armazenar informações
Desenvolvimento | Configuração do firebase | P1 | Tarefa | Desenvolvimento | Luan | Não iniciada | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | Configurações gerais do firebase
Desenvolvimento | Integração com Firebase | P1 | Tarefa | Desenvolvimento | Italo Felipe | Não iniciada | 2024-11-18 | 2024-11-22 |  | Iniciar o setup da plataforma Firebase para backend.
Desenvolvimento | Criação dos termos de uso | P1 | Tarefa | Juridico | Victor | Não iniciada | 2024-11-18 | 2024-11-22 |  | Criação dos Termos de Uso e Políticas de Privacidade
Desenvolvimento | Lançamento fechado do MVP | P0 | Tarefa | Marketing, Administrativo | Jean Aquilla | Não iniciada | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | Lançar uma primeira versão do app para pessoas selecionadas
Desenvolvimento | Coleta de Feedback | P2 | Tarefa | Marketing, Analize de Dados | Tulio Vilaca | Não iniciada | 2024-11-26 | 2024-12-06 |  | Recolher feedback dos primeiros usuários para ajustes.
Desenvolvimento | Testes e melhorias | P2 | Tarefa Recorrente | Desenvolvimento | Luan | Não iniciada | 2024-10-28 | 2024-12-31 | Segunda, Quinta | Corrigir erros e melhorar funcionalidades
Desenvolvimento | Campanha lançamento - app | P1 | Tarefa | Marketing | Diego | Não iniciada | 2024-12-16 | 2024-12-20 |  | Planejar campanhas para redes sociais e engajamento com alunos.
Desenvolvimento | Lançamento nas lojas digitais🎉 | P0 | Tarefa | Administrativo | Luiz Gustavo | Não iniciada | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | Lançamento da v. 1.0 na google play store e na apple store
Desenvolvimento | Suporte ao cliente | P1 | Tarefa Recorrente | Marketing, Analize de Dados | Allan | Não iniciada | 2024-11-23 | 2024-12-31 | Segunda, Quarta, Sexta | Recolher feedback dos primeiros usuários para ajustes.
Desenvolvimento | Definição da Política de Preços para Funcionalidades VIP | P1 | Tarefa | Financeiro | Gustavo Aguiar | Não iniciada | 2025-01-01 | 2025-01-03 |  | Estabelecer o valor das assinaturas VIP considerando análise de mercado e margem de lucro
Desenvolvimento | Parcerias com Restaurantes/Comércios Locais | P1 | Tarefa | Marketing, Juridico | Allan | Não iniciada | 2025-01-06 | 2025-01-31 |  | Negociar parcerias para o módulo VIP do app, oferecendo descontos.
Desenvolvimento | Elaboração de Contratos para Usuários VIP | P2 | Tarefa | Juridico | Victor | Não iniciada | 2025-01-06 | 2025-01-09 |  | Criar contratos claros e detalhados para os usuários que assinarem os serviços VIP, especificando direitos, cancelamentos e benefícios
Desenvolvimento | Análise de Rentabilidade do Sistema VIP | P2 | Tarefa | Financeiro | Gustavo Aguiar | Não iniciada | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Analisar o desempenho financeiro do sistema de assinaturas VIP e medir sua rentabilidade para possíveis ajustes de preço ou estratégia.
Desenvolvimento | Integração da funcionalidade VIP | P1 | Tarefa | Desenvolvimento | Italo Felipe | Não iniciada | 2025-02-01 | 2025-02-14 |  | Implementação no app a funcionalidade VIP